## Tableau de bord S1
TABLEAU DE BORD PERSONNEL DSVCo — S1 2026
Direction de la Santé et de la Vaccination Communautaire |  |  |  | Version : S1 2026 |  | Période de référence : Janvier – Juin 2026
A. ACTIVITÉS PRIORITAIRES
N° | Livrable | Fréquence | Cible S1 2026 | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Statut / Observations
1 | Contrat objectif IRS-DPS | Unique | 0 (échéance S2 – déjà réalisé en juillet)
2 | Comités Techniques Régionaux (CTRS) | Semestriel | 1 rapport
3 | Rapport bimestriel SNIS consolidé | Bimestriel | 2 rapports
4 | Rapport trimestriel utilisation fonds | Trimestriel | 2 rapports
5 | Réunions bimestrielles coordination DPS | Bimestriel | 3 rapports
6 | Missions supervision intégrée trimestrielle | Trimestriel | 2 rapports
7 | Surveillance et réponse épidémique ≤48h | Continu | Rapports
8 | Missions inspection établissements | Semestriel | 1 rapport
9 | PAO consolidé 2027 | Unique | 0 (échéance S2 – fin d'année)
10 | Rapport annuel activités DSVCo | Unique | 0 (échéance S2 – fin d'année)
B. ACTIVITÉS DE GOUVERNANCE
N° | Livrable | Fréquence | Cible S1 2026 | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Statut / Observations
B1 | Traitement de dossiers | Continu | Rapport mensuel
B2 | Mise en œuvre recommandations | Continu | 100 %
B3 | Réunions de suivi internes | Hebdomadaire | 24 PV
B4 | Rapports activités mensuels DSVCo | Mensuel | 6 rapports
B5 | Rapports activités mensuels DPS | Mensuel | 6 rapports
C. AXES SPÉCIFIQUES — RÔLE DE SUPERVISEUR
N° | Axe stratégique | Activités clés | Outils / Supports | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Statut / Observations
C1 | Surveillance SIMR | Bulletin hebdomadaire + détection signaux | Bulletin hebdomadaire de surveillance et DHIS2
C2 | Décès maternels | Notification + Audit ADM + Recommandations | Rapport des revues des décès
C3 | Qualité des prestations | Supervision formative FOSA + Grilles éval. | Grille supervision
C4 | Recherche opérationnelle | Questions de recherche + Publications | Protocoles / SNIS
C5 | Suivi des livrables | Tableau de bord mensuel + Rapport perf. | Ce tableau de bord

## Calendrier Échéances S1
CALENDRIER DES ÉCHÉANCES CRITIQUES — S1 2026
Mois | Échéance | Livrable attendu | Responsable | Statut | Observations
Janvier 2026 | Fin janvier | Rapport mensuel DSVCo + DCS | PFR | À vérifier | Échéance antérieure – à confirmer rétroactivement
| Fin janvier | PV réunions suivi interne × 4 | PFR | À vérifier | Échéance antérieure – à confirmer rétroactivement
Février 2026 | Fin février | Rapport bimestriel SNIS (Jan-Fév) | GDD | À vérifier | Échéance antérieure – à confirmer rétroactivement
| Fin février | Rapport mensuel DSVCo + DCS | PFR | À vérifier | Échéance antérieure – à confirmer rétroactivement
Mars 2026 | Fin mars | Rapport supervision trimestrielle (T1) | PFR | À vérifier | Échéance antérieure – à confirmer rétroactivement
| Fin mars | Rapport trimestriel utilisation fonds | Comptable | À vérifier | Échéance antérieure – à confirmer rétroactivement
| Fin mars | Rapport mensuel DSVCo + DCS | PFR | À vérifier | Échéance antérieure – à confirmer rétroactivement
Avril 2026 | Fin avril | Rapport bimestriel SNIS (Mar-Avr) | GDD | À vérifier | Échéance antérieure – à confirmer rétroactivement
| Fin avril | Rapport mensuel DSVCo + DCS | PFR | À vérifier | Échéance antérieure – à confirmer rétroactivement
Mai 2026 | Fin mai | Rapport mensuel DSVCo + DCS | PFR | À vérifier | Échéance antérieure – à confirmer rétroactivement
Juin 2026 | Fin juin | Rapport supervision trimestrielle (T2) | PFR | À vérifier | Échéance antérieure – à confirmer rétroactivement
| Fin juin | Rapport trimestriel utilisation fonds | Comptable | À vérifier | Échéance antérieure – à confirmer rétroactivement
| Fin juin | Rapport bimestriel SNIS (Mai-Juin) | GDD | À vérifier | Échéance antérieure – à confirmer rétroactivement
| Fin juillet | CTRS semestriel (1er) (en cours de planification) | PFR | À vérifier | Échéance antérieure – à confirmer rétroactivement
| Fin juillet | Mission inspection établissements (semestrielle) encours planfi | PFR | À vérifier | Échéance antérieure – à confirmer rétroactivement
| Fin juin | Rapport mensuel DSVCo + DPS | PFR | À vérifier | Échéance antérieure – à confirmer rétroactivement

## Suivi Mensuel S1
SUIVI MENSUEL DES PERFORMANCES — S1 2026
N° | Livrable | Cible S1 2026 | Cumul S1 | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | % Réalisation
1 | Contrat objectif IRS-DPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A
2 | Comités Techniques Régionaux (CTRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | Rapport bimestriel SNIS consolidé | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | Rapport trimestriel utilisation fonds | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | Réunions bimestrielles coordination DPS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | Missions supervision intégrée trimestrielle | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | Missions inspection établissements | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9 | PAO consolidé 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A
10 | Rapport annuel activités DSVCo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A
B3 | Réunions de suivi internes (PV) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
B4 | Rapports mensuels DSVCo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
B5 | Rapports mensuels DPS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
ℹ️ Saisir les valeurs mensuelles réelles (rétroactives) dans les colonnes Jan–Juin. Les colonnes Cumul S1 et % Réalisation se calculent automatiquement. La Cible S1 2026 correspond à l'objectif propre au premier semestre (et non à la cible annuelle complète de la lettre de mission).